## 3er Trimestre
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 025 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |  |  | FUNCIÓN: |  | 003 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 034 DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 009 OTROS
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 0 |  |  | FINALIDAD: |  | 001 GOBIERNO
OBJETIVO: |  | PROMOVER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA COMO UN MOTOR TRANSVERSAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, BASADO EN LOS PRINCIPIOS DE UN GOBIERNO ABIERTO MEDIANTE LA ATENCIÓN DE CALIDAD A TODOS LOS USUARIOS Y GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA USUARIA EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, A LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES CON EFICACIA Y EFICIENCIA. | [15 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 3
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 1 | P | bar: Calendario 2026 ENE
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 48 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | REQUISITAR Y REVISAR FORMATOS DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA |  | FORMATOS | 388 | P | Calendario 2026 ENE: 97; Calendario 2026 ABR: 97; Calendario 2026 JUL: 97; Calendario 2026 OCT: 97
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 97; Calendario 2026 ABR: 97; Calendario 2026 JUL: 97
4 | ACTUALIZACIÓN Y CARGA DE FORMATOS EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL WEB |  | ACTUALIZACIONES | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
5 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN |  | SOLICITUDES | 36 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
6 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A DERECHO ARCO, RECURSOS DE REVISIÓN Y COMITÉ DE TRANSPARENCIA |  | REQUERIMIENTOS | 3 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
7 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
8 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
9 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN AL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |  | REPORTES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
10 | ASISTENCIA A CAPACITACIONES Y/O EVENTOS POR PARTE DEL IAIP |  | EVENTOS/CAPACITACIONES | 5 | P | Calendario 2026 FEB: 1; Calendario 2026 MAY: 1; Calendario 2026 SEP: 2; Calendario 2026 NOV: 1
[5 empty] | R | Calendario 2026 FEB: 1; Calendario 2026 MAY: 1; Calendario 2026 SEP: 2
11 | PROMOVER CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON DEPENCIAS ESTATALES Y/O FEDERALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA |  | CONVENIOS | 1 | P | bar: Calendario 2026 ABR
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
12 | CAMPAÑAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA |  | CAMPAÑAS | 6 | P | Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 SEP: 2; Calendario 2026 NOV: 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 SEP: 2
13 | ORIENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA |  | ORIENTACIONES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
14 | SESIONES CON EL CÓMITE DE TRANSPARENCIA |  | SESIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
15 | ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE AVISOS DE PRIVACIDAD |  | AVISOS | 52 | P | Calendario 2026 ENE: 26; Calendario 2026 JUL: 26
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 26; Calendario 2026 JUL: 26
16 | ELABORAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA CONTESTACIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN |  | PROCEDIMIENTOS | 2 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
17 | RECEPCIÓN, REVISIÓN Y CONTESTACION AL PLIEGO DE VERIFICACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA |  | VERIFICACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 SEP
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
| GRAN TOTAL |  |  | 598
Formulas:
Fecha de Revisión = +[Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
LIC. JOB GARCIA FLORES
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL