## 0
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  | FUNCIÓN: |  | 007 OTROS ASUNTOS SOCIALES | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 021 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 OTROS ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 036 INSTITUTO DE LA MUJER |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | IMPULSAR Y FORTALECER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES QUE GENERE CAMBIOS SOCIOCULTURALES A FAVOR DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y LA CULTURA PARA LA PAZ. | [15 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2024 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2024 ENE; Calendario 2024 JUL
R
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
R
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2024 ENE to Calendario 2024 DIC
R
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2024 ENE to Calendario 2024 DIC
R
5 | ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A LAS INSTITUCIONES ADECUADAS PARA SU SEGUIMIENTO |  | ATENCIONES | 72 | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
R
6 | SEGUIMIENTO A CASOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA |  | SEGUIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2024 ENE to Calendario 2024 DIC
R
7 | ELABORAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA |  | PROYECTOS | 7 | P | bar: Calendario 2024 MAR to Calendario 2024 SEP
R
8 | IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBLIZACIÓN A LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS POBLACION DE LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA |  | PLÁTICAS | 60 | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
R
9 | CAMPAÑAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO |  | CAMPAÑAS | 12 | P | bar: Calendario 2024 ENE to Calendario 2024 DIC
R
10 | REALIZAR FOROS Y/O PLÁTICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO |  | FOROS/PLÁTICAS | 5 | P | Calendario 2024 MAR: 2; Calendario 2024 JUN: 1; Calendario 2024 SEP: 2
R
11 | REALIZAR TALLERES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO |  | TALLERES | 6 | P | bar: Calendario 2024 FEB; Calendario 2024 ABR; Calendario 2024 JUN; Calendario 2024 AGO; Calendario 2024 OCT; Calendario 2024 DIC
R
12 | DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO |  | PROYECTOS | 2 | P | bar: Calendario 2024 MAR; Calendario 2024 AGO
R
13 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO |  | PROYECTOS | 17 | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
R
14 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACION A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD |  | CURSOS | 2 | P | bar: Calendario 2024 ABR; Calendario 2024 AGO
R
| GRAN TOTAL |  |  | 270
Formulas:
Fecha de Revisión = [Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C. MARTHA DELIA LOPEZ SANCHEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 1er Trimestre
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  | FUNCIÓN: |  | 007 OTROS ASUNTOS SOCIALES | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 021 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 OTROS ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 036 INSTITUTO DE LA MUJER |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | IMPULSAR Y FORTALECER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES QUE GENERE CAMBIOS SOCIOCULTURALES A FAVOR DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y LA CULTURA PARA LA PAZ. | [15 empty] | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 FEB: 4; Calendario 2026 MAR: 4
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
5 | ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A LAS INSTITUCIONES ADECUADAS PARA SU SEGUIMIENTO |  | ATENCIONES | 72 | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 6; Calendario 2026 FEB: 6; Calendario 2026 MAR: 6
6 | SEGUIMIENTO A CASOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA |  | SEGUIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
7 | ELABORAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA |  | PROYECTOS | 7 | P | bar: Calendario 2026 MAR to Calendario 2026 SEP
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
8 | IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBLIZACIÓN A LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS POBLACION DE LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA |  | PLÁTICAS | 60 | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 5; Calendario 2026 FEB: 5; Calendario 2026 MAR: 5
9 | CAMPAÑAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO |  | CAMPAÑAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
10 | REALIZAR FOROS Y/O PLÁTICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO |  | FOROS/PLÁTICAS | 5 | P | Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 JUN: 1; Calendario 2026 SEP: 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 MAR: 2
11 | REALIZAR TALLERES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO |  | TALLERES | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
12 | DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO |  | PROYECTOS | 2 | P | bar: Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
13 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO |  | PROYECTOS | 17 | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 1; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 1
14 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACION A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD |  | CURSOS | 2 | P | bar: Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 AGO
R
| GRAN TOTAL |  |  | 270
Formulas:
Fecha de Revisión = +[Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C. MARTHA DELIA LOPEZ SANCHEZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 2doTrimetsre
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  | FUNCIÓN: |  | 007 OTROS ASUNTOS SOCIALES | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 021 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 OTROS ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 036 INSTITUTO DE LA MUJER |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | IMPULSAR Y FORTALECER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES QUE GENERE CAMBIOS SOCIOCULTURALES A FAVOR DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y LA CULTURA PARA LA PAZ. | [15 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 FEB: 4; Calendario 2026 MAR: 4; Calendario 2026 ABR: 4; Calendario 2026 MAY: 4; Calendario 2026 JUN: 4
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
5 | ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A LAS INSTITUCIONES ADECUADAS PARA SU SEGUIMIENTO |  | ATENCIONES | 72 | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 6; Calendario 2026 FEB: 6; Calendario 2026 MAR: 6; Calendario 2026 ABR: 6; Calendario 2026 MAY: 6; Calendario 2026 JUN: 6
6 | SEGUIMIENTO A CASOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA |  | SEGUIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
7 | ELABORAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA |  | PROYECTOS | 7 | P | bar: Calendario 2026 MAR to Calendario 2026 SEP
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
8 | IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBLIZACIÓN A LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS POBLACION DE LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA |  | PLÁTICAS | 60 | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 5; Calendario 2026 FEB: 5; Calendario 2026 MAR: 5; Calendario 2026 ABR: 5; Calendario 2026 MAY: 5; Calendario 2026 JUN: 5
9 | CAMPAÑAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO |  | CAMPAÑAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
10 | REALIZAR FOROS Y/O PLÁTICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO |  | FOROS/PLÁTICAS | 5 | P | Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 JUN: 1; Calendario 2026 SEP: 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 JUN: 1
11 | REALIZAR TALLERES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO |  | TALLERES | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
12 | DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO |  | PROYECTOS | 2 | P | bar: Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
13 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO |  | PROYECTOS | 17 | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 1; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 1; Calendario 2026 ABR: 1; Calendario 2026 MAY: 2; Calendario 2026 JUN: 2
14 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACION A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD |  | CURSOS | 2 | P | bar: Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
| GRAN TOTAL |  |  | 270
Formulas:
Fecha de Revisión = +[Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C. SANDRA FIERRO MERCADO
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 3er Trimestre
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  | FUNCIÓN: |  | 007 OTROS ASUNTOS SOCIALES | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 021 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 OTROS ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 036 INSTITUTO DE LA MUJER |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | IMPULSAR Y FORTALECER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES QUE GENERE CAMBIOS SOCIOCULTURALES A FAVOR DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y LA CULTURA PARA LA PAZ. | [15 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 3
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
5 | ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA A LAS INSTITUCIONES ADECUADAS PARA SU SEGUIMIENTO |  | ATENCIONES | 72 | P | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
[5 empty] | R | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
6 | SEGUIMIENTO A CASOS DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA |  | SEGUIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
7 | ELABORAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA |  | PROYECTOS | 7 | P | bar: Calendario 2026 MAR to Calendario 2026 SEP
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
8 | IMPARTIR PLÁTICAS DE SENSIBLIZACIÓN A LOS DIFERENTES SECTORES DE LAS POBLACION DE LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA |  | PLÁTICAS | 60 | P | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[5 empty] | R | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
9 | CAMPAÑAS EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO |  | CAMPAÑAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
10 | REALIZAR FOROS Y/O PLÁTICAS EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO |  | FOROS/PLÁTICAS | 5 | P | Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 JUN: 1; Calendario 2026 SEP: 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 JUN: 1; Calendario 2026 SEP: 2
11 | REALIZAR TALLERES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO |  | TALLERES | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
12 | DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO |  | PROYECTOS | 2 | P | bar: Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
13 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR PROYECTOS DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN PARA EL AUTOEMPLEO |  | PROYECTOS | 17 | P | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
[5 empty] | R | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
14 | DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CURSOS DE CAPACITACION A DIFERENTES SECTORES DE LA SOCIEDAD |  | CURSOS | 2 | P | bar: Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
| GRAN TOTAL |  |  | 270
Formulas:
Fecha de Revisión = +[Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C. SANDRA FIERRO MERCADO
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA MUJER
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL