## 0
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 023 PROTECCIÓN AL AMBIENTE |  |  | FUNCIÓN: |  | 001 PROTECCIÓN AMBIENTAL | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 032 PROTECCIÓN AL AMBIENTE |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 ORDENACIÓN DE DESECHOS
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 008 SERVICIOS MUNICIPALES |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | PLANEAR, OPERAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. | [15 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
R
3 | RECIBIR Y DAR SEGUMIENTO A REPORTES Y PETICIONES CUIDADANAS SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |  | SOLICITUDES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
R
4 | ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS |  | REQUISICIONES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
R
5 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
6 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
ALUMBRADO PÚBLICO
7 | INTEGRAR EXPENDIENTES POR DEDRECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | RECIBOS/FACTURAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
8 | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNSOTICO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AUMBRADO PÚBLICO |  | DIAGNÓSTICO | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R
9 | RELIZAR CENSO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO EN COORDINCIÓN CON CFE |  | CENSO | 1 | P | bar: Calendario 2026 AGO
R
10 | MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | LÁMPARAS | 1008 | P | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
R
11 | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | PROGRAMA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R
RECOLLECIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
12 | REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL EN MATERIA DE RECOLLECIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | CAPACITACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 AGO
R
13 | ELABORAR, REVISAR Y/O ACTUALIZAR RUTAS Y HORARIOS DE LOS CAMIONES DE RECOLECCIÓN |  | RUTAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R
14 | ELABORAR, REVISAR Y/O ACTUALIZAR REGISTRO DE TONELADAS DE RESIDUOS TRASLADADOS AL RELLENO SANITARIO |  | TONELADAS | 4800 | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
R
15 | SEGUIMIENTO AL CONVENIO CON SEMA PARA EL DEPOSITO DE RESIDUOS RECOLECTADOS |  | CONVENIO | 1 | P | bar: Calendario 2026 ENE
R
16 | ELABORAR REVISAR Y ACTUALIZAR BITACORAS DE COMBUSTIBLES DE LOS CAMIONES DE RECOLECCIÓN |  | BITACORAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
17 | LABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCIÓN |  | PROGRAMA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 AGO
R
18 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE PROGRAMAS Y/O CAMPAÑAS SOBRE DISMINUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | CAMPAÑAS | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R
19 | MPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y/O EDUCACIÓN EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS |  | PROGRAMAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
CUADRILLA DE MANTENIMIENTO
20 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS EN PRINCIPALES AVENIDAS |  | CALLES | 240 | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
R
21 | REALIZAR MANTENIMIENTOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES |  | MANTENIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R
22 | REALIZAR LIMPIEZAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES |  | LIMPIEZAS | 900 | P | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
R
23 | APOYO EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES |  | EVENTOS | 20 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2
R
| GRAN TOTAL |  |  | 7159
Formulas:
Fecha de Revisión = [Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 1er Trimestre
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 023 PROTECCIÓN AL AMBIENTE |  |  | FUNCIÓN: |  | 001 PROTECCIÓN AMBIENTAL | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 032 PROTECCIÓN AL AMBIENTE |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 ORDENACIÓN DE DESECHOS
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 008 SERVICIOS MUNICIPALES |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | PLANEAR, OPERAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. | [15 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 FEB: 4; Calendario 2026 MAR: 4
3 | RECIBIR Y DAR SEGUMIENTO A REPORTES Y PETICIONES CUIDADANAS SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |  | SOLICITUDES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2
4 | ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS |  | REQUISICIONES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2
5 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
6 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
ALUMBRADO PÚBLICO
7 | INTEGRAR EXPENDIENTES POR DEDRECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | RECIBOS/FACTURAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
8 | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNSOTICO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AUMBRADO PÚBLICO |  | DIAGNÓSTICO | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE
9 | RELIZAR CENSO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO EN COORDINCIÓN CON CFE |  | CENSO | 1 | P | bar: Calendario 2026 AGO
R
10 | MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | LÁMPARAS | 1008 | P | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 84; Calendario 2026 FEB: 84; Calendario 2026 MAR: 84
11 | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | PROGRAMA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE
RECOLLECIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
12 | REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL EN MATERIA DE RECOLLECIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | CAPACITACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 FEB
13 | ELABORAR, REVISAR Y/O ACTUALIZAR RUTAS Y HORARIOS DE LOS CAMIONES DE RECOLECCIÓN |  | RUTAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 FEB
14 | ELABORAR, REVISAR Y/O ACTUALIZAR REGISTRO DE TONELADAS DE RESIDUOS TRASLADADOS AL RELLENO SANITARIO |  | TONELADAS | 4800 | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 400; Calendario 2026 FEB: 400; Calendario 2026 MAR: 400
15 | SEGUIMIENTO AL CONVENIO CON SEMA PARA EL DEPOSITO DE RESIDUOS RECOLECTADOS |  | CONVENIO | 1 | P | bar: Calendario 2026 ENE
R | bar: Calendario 2026 ENE
16 | ELABORAR REVISAR Y ACTUALIZAR BITACORAS DE COMBUSTIBLES DE LOS CAMIONES DE RECOLECCIÓN |  | BITACORAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
17 | LABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCIÓN |  | PROGRAMA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 ENE
18 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE PROGRAMAS Y/O CAMPAÑAS SOBRE DISMINUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | CAMPAÑAS | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R | bar: Calendario 2026 ENE
19 | MPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y/O EDUCACIÓN EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS |  | PROGRAMAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
CUADRILLA DE MANTENIMIENTO
20 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS EN PRINCIPALES AVENIDAS |  | CALLES | 240 | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 20; Calendario 2026 FEB: 20; Calendario 2026 MAR: 20
21 | REALIZAR MANTENIMIENTOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES |  | MANTENIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
22 | REALIZAR LIMPIEZAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES |  | LIMPIEZAS | 900 | P | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 75; Calendario 2026 FEB: 75; Calendario 2026 MAR: 75
23 | APOYO EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES |  | EVENTOS | 20 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
| GRAN TOTAL |  |  | 7159
Formulas:
Fecha de Revisión = [Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C. GABRIELA LOZANO SOLIS
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 2do trimestre
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 023 PROTECCIÓN AL AMBIENTE |  |  | FUNCIÓN: |  | 001 PROTECCIÓN AMBIENTAL | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 032 PROTECCIÓN AL AMBIENTE |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 ORDENACIÓN DE DESECHOS
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 008 SERVICIOS MUNICIPALES |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | PLANEAR, OPERAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. | [15 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 FEB: 4; Calendario 2026 MAR: 4; Calendario 2026 ABR: 4; Calendario 2026 MAY: 4; Calendario 2026 JUN: 4
3 | RECIBIR Y DAR SEGUMIENTO A REPORTES Y PETICIONES CUIDADANAS SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |  | SOLICITUDES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 ABR: 2; Calendario 2026 MAY: 2; Calendario 2026 JUN: 2
4 | ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS |  | REQUISICIONES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 ABR: 2; Calendario 2026 MAY: 2; Calendario 2026 JUN: 2
5 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 JUN
6 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 JUN
ALUMBRADO PÚBLICO
7 | INTEGRAR EXPENDIENTES POR DEDRECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | RECIBOS/FACTURAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 JUN
8 | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNSOTICO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AUMBRADO PÚBLICO |  | DIAGNÓSTICO | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE
9 | RELIZAR CENSO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO EN COORDINCIÓN CON CFE |  | CENSO | 1 | P | bar: Calendario 2026 AGO
R
10 | MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | LÁMPARAS | 1008 | P | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 84; Calendario 2026 FEB: 84; Calendario 2026 MAR: 84; Calendario 2026 ABR: 84; Calendario 2026 MAY: 84; Calendario 2026 JUN: 84
11 | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | PROGRAMA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE
RECOLLECIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
12 | REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL EN MATERIA DE RECOLLECIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | CAPACITACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 FEB
13 | ELABORAR, REVISAR Y/O ACTUALIZAR RUTAS Y HORARIOS DE LOS CAMIONES DE RECOLECCIÓN |  | RUTAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN
14 | ELABORAR, REVISAR Y/O ACTUALIZAR REGISTRO DE TONELADAS DE RESIDUOS TRASLADADOS AL RELLENO SANITARIO |  | TONELADAS | 4800 | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 400; Calendario 2026 FEB: 400; Calendario 2026 MAR: 400; Calendario 2026 ABR: 400; Calendario 2026 MAY: 400; Calendario 2026 JUN: 400
15 | SEGUIMIENTO AL CONVENIO CON SEMA PARA EL DEPOSITO DE RESIDUOS RECOLECTADOS |  | CONVENIO | 1 | P | bar: Calendario 2026 ENE
R | bar: Calendario 2026 ENE
16 | ELABORAR REVISAR Y ACTUALIZAR BITACORAS DE COMBUSTIBLES DE LOS CAMIONES DE RECOLECCIÓN |  | BITACORAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 JUN
17 | LABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCIÓN |  | PROGRAMA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 ENE
18 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE PROGRAMAS Y/O CAMPAÑAS SOBRE DISMINUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | CAMPAÑAS | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR
19 | MPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y/O EDUCACIÓN EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS |  | PROGRAMAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 JUN
CUADRILLA DE MANTENIMIENTO
20 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS EN PRINCIPALES AVENIDAS |  | CALLES | 240 | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 20; Calendario 2026 FEB: 20; Calendario 2026 MAR: 20; Calendario 2026 ABR: 20; Calendario 2026 MAY: 20; Calendario 2026 JUN: 20
21 | REALIZAR MANTENIMIENTOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES |  | MANTENIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 JUN
22 | REALIZAR LIMPIEZAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES |  | LIMPIEZAS | 900 | P | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 75; Calendario 2026 FEB: 75; Calendario 2026 MAR: 75; Calendario 2026 ABR: 75; Calendario 2026 MAY: 75; Calendario 2026 JUN: 75
23 | APOYO EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES |  | EVENTOS | 20 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 JUN
| GRAN TOTAL |  |  | 7159
Formulas:
Fecha de Revisión = [Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C. USTACIO VELAZCO LOZANO
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 3er Trimestre
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 023 PROTECCIÓN AL AMBIENTE |  |  | FUNCIÓN: |  | 001 PROTECCIÓN AMBIENTAL | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 032 PROTECCIÓN AL AMBIENTE |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 ORDENACIÓN DE DESECHOS
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 008 SERVICIOS MUNICIPALES |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | PLANEAR, OPERAR, EJECUTAR, SUPERVISAR Y DIRIGIR EL BUEN FUNCIONAMIENTO Y LA EFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. | [15 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 3
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | RECIBIR Y DAR SEGUMIENTO A REPORTES Y PETICIONES CUIDADANAS SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |  | SOLICITUDES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | ELABORACIÓN DE REQUISICIONES DE MATERIALES Y EQUIPOS |  | REQUISICIONES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
5 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 SEP
6 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 SEP
ALUMBRADO PÚBLICO
7 | INTEGRAR EXPENDIENTES POR DEDRECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | RECIBOS/FACTURAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 SEP
8 | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL DIAGNSOTICO DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE AUMBRADO PÚBLICO |  | DIAGNÓSTICO | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
9 | RELIZAR CENSO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO EN COORDINCIÓN CON CFE |  | CENSO | 1 | P | bar: Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 AGO
10 | MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÁMPARAS DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | LÁMPARAS | 1008 | P | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
[5 empty] | R | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84
11 | ELABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | PROGRAMA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
RECOLLECIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
12 | REALIZAR CAPACITACIONES AL PERSONAL EN MATERIA DE RECOLLECIÓN Y TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | CAPACITACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 AGO
13 | ELABORAR, REVISAR Y/O ACTUALIZAR RUTAS Y HORARIOS DE LOS CAMIONES DE RECOLECCIÓN |  | RUTAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO
14 | ELABORAR, REVISAR Y/O ACTUALIZAR REGISTRO DE TONELADAS DE RESIDUOS TRASLADADOS AL RELLENO SANITARIO |  | TONELADAS | 4800 | P | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
[5 empty] | R | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400
15 | SEGUIMIENTO AL CONVENIO CON SEMA PARA EL DEPOSITO DE RESIDUOS RECOLECTADOS |  | CONVENIO | 1 | P | bar: Calendario 2026 ENE
R | bar: Calendario 2026 ENE
16 | ELABORAR REVISAR Y ACTUALIZAR BITACORAS DE COMBUSTIBLES DE LOS CAMIONES DE RECOLECCIÓN |  | BITACORAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 SEP
17 | LABORACIÓN, REVISIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE RECOLECCIÓN |  | PROGRAMA | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 AGO
R | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 AGO
18 | ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS DE PROGRAMAS Y/O CAMPAÑAS SOBRE DISMINUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS |  | CAMPAÑAS | 4 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 OCT
R | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUL
19 | MPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y/O EDUCACIÓN EN MATERIA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS |  | PROGRAMAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 SEP
CUADRILLA DE MANTENIMIENTO
20 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS EN PRINCIPALES AVENIDAS |  | CALLES | 240 | P | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
[5 empty] | R | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
21 | REALIZAR MANTENIMIENTOS EN EDIFICIOS MUNICIPALES |  | MANTENIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 SEP
22 | REALIZAR LIMPIEZAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES |  | LIMPIEZAS | 900 | P | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
[5 empty] | R | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
23 | APOYO EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES |  | EVENTOS | 20 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2
[5 empty] | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3
| GRAN TOTAL |  |  | 7159
Formulas:
Fecha de Revisión = [Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
C. USTACIO VELAZCO LOZANO
DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL