## 0
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  | FUNCIÓN: |  | 007 OTROS ASUNTOS SOCIALES | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 021 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 OTROS ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 020 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | BRINDAR ACCIONES QUE PROMUEVEN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, CONTRIBUYENDO A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ. | [15 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 0
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2024 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2024 ENE; Calendario 2024 JUL
R
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
R
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2024 ENE to Calendario 2024 DIC
R
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2024 ENE to Calendario 2024 DIC
R
5 | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL |  | PROGRAMAS | 6 | P | bar: Calendario 2024 ENE; Calendario 2024 MAR; Calendario 2024 MAY; Calendario 2024 JUL; Calendario 2024 SEP; Calendario 2024 NOV
R
6 | SIGNAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO |  | PROGRAMAS | 6 | P | bar: Calendario 2024 ENE; Calendario 2024 MAR; Calendario 2024 MAY; Calendario 2024 JUL; Calendario 2024 SEP; Calendario 2024 NOV
R
7 | REALIZAR DE JORNADAS DE SALUD |  | JORNADAS | 6 | P | bar: Calendario 2024 ENE; Calendario 2024 MAR; Calendario 2024 MAY; Calendario 2024 JUL; Calendario 2024 SEP; Calendario 2024 NOV
R
8 | REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES MASIVOS |  | EVENTOS | 7 | P | Calendario 2024 ENE: 1; Calendario 2024 MAR: 1; Calendario 2024 ABR: 1; Calendario 2024 MAY: 1; Calendario 2024 AGO: 1; Calendario 2024 NOV: 2
R
9 | REALIZAR GESTIÓN Y ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES |  | GESTIONES | 3 | P | bar: Calendario 2024 MAR; Calendario 2024 JUL; Calendario 2024 DIC
R
10 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  | CAMPAÑAS | 8 | P | bar: Calendario 2024 MAR to Calendario 2024 JUN; Calendario 2024 AGO to Calendario 2024 NOV
R
11 | DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES |  | DIFUSIONES | 12 | P | bar: Calendario 2024 ENE to Calendario 2024 DIC
R
12 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES |  | ACTUALIZACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2024 ENE; Calendario 2024 JUL
R
13 | ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES |  | DESPENSAS | 1800 | P | Calendario 2024 FEB: 300; Calendario 2024 ABR: 300; Calendario 2024 JUN: 300; Calendario 2024 AGO: 300; Calendario 2024 OCT: 300; Calendario 2024 DIC: 300
R
14 | INTEGRACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE ADULTOS MAYORES |  | SEGUIMIENTOS | 24 | P | Calendario 2024 ENE: 4; Calendario 2024 MAR: 4; Calendario 2024 MAY: 4; Calendario 2024 JUL: 4; Calendario 2024 SEP: 4; Calendario 2024 NOV: 4
R
15 | REALIZAR ACTIVIDADES INTEGRADORAS PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES |  | ACTIVIDADES | 48 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
R
16 | BRINDAR ASESORIAS JURÍDICAS A PERSONAS QUE LO REQUIERAN |  | ASESORIAS | 108 | P | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
R
17 | CANALIZACIÓN CUIDADANA A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES |  | CANALIZACIONES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
R
18 | REALIZACIÓN CURSOS DE AUTOEMPLEO |  | CURSOS | 6 | P | bar: Calendario 2024 FEB; Calendario 2024 ABR; Calendario 2024 JUN; Calendario 2024 AGO; Calendario 2024 OCT; Calendario 2024 DIC
R
19 | REALIZAR PLÁTICAS DE BIENESTAR A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN |  | PLATICAS | 12 | P | bar: Calendario 2024 ENE to Calendario 2024 DIC
R
20 | ORIENTACIÓN A MUJERES PARA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO |  | CANALIZACIONES | 6 | P | bar: Calendario 2024 FEB; Calendario 2024 ABR; Calendario 2024 JUN; Calendario 2024 AGO; Calendario 2024 OCT; Calendario 2024 DIC
R
21 | REALIZAR CAMPAÑAS EN TEMAS PREVENTIVOS |  | CAMPAÑAS | 36 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
R
22 | BRINDAR EL SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA A PACIENTES CON PADECIMIENTOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS. |  | TERAPIAS | 180 | P | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
R
23 | SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE DESAYUNO CALIENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | DESAYUNADORES | 84 | P | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
R
24 | SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE DESAYUNO FRIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | DESAYUNOS | 168 | P | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
R
| GRAN TOTAL |  |  | 2528
Formulas:
Fecha de Revisión = +[Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
LIC. GUADALUPE FLORES MORALES DIRECTORA DEL SMDIF
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 1
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  | FUNCIÓN: |  | 007 OTROS ASUNTOS SOCIALES | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 021 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 OTROS ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 020 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | BRINDAR ACCIONES QUE PROMUEVEN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, CONTRIBUYENDO A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ. | [15 empty] | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 FEB: 4
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
5 | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL |  | PROGRAMAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 SEP; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
6 | SIGNAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO |  | PROGRAMAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 SEP; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
7 | REALIZAR DE JORNADAS DE SALUD |  | JORNADAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 SEP; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
8 | REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES MASIVOS |  | EVENTOS | 7 | P | Calendario 2026 ENE: 1; Calendario 2026 MAR: 1; Calendario 2026 ABR: 1; Calendario 2026 MAY: 1; Calendario 2026 AGO: 1; Calendario 2026 NOV: 2
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
9 | REALIZAR GESTIÓN Y ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES |  | GESTIONES | 3 | P | bar: Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
10 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  | CAMPAÑAS | 8 | P | bar: Calendario 2026 MAR to Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO to Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
11 | DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES |  | DIFUSIONES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
12 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES |  | ACTUALIZACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
13 | ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES |  | DESPENSAS | 1800 | P | Calendario 2026 FEB: 300; Calendario 2026 ABR: 300; Calendario 2026 JUN: 300; Calendario 2026 AGO: 300; Calendario 2026 OCT: 300; Calendario 2026 DIC: 300
[5 empty] | R | Calendario 2026 FEB: 300
14 | INTEGRACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE ADULTOS MAYORES |  | SEGUIMIENTOS | 24 | P | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 MAR: 4; Calendario 2026 MAY: 4; Calendario 2026 JUL: 4; Calendario 2026 SEP: 4; Calendario 2026 NOV: 4
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 MAR: 4
15 | REALIZAR ACTIVIDADES INTEGRADORAS PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES |  | ACTIVIDADES | 48 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 FEB: 4; Calendario 2026 MAR: 4
16 | BRINDAR ASESORIAS JURÍDICAS A PERSONAS QUE LO REQUIERAN |  | ASESORIAS | 108 | P | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 9; Calendario 2026 FEB: 9; Calendario 2026 MAR: 9
17 | CANALIZACIÓN CUIDADANA A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES |  | CANALIZACIONES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2
18 | REALIZACIÓN CURSOS DE AUTOEMPLEO |  | CURSOS | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
19 | REALIZAR PLÁTICAS DE BIENESTAR A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN |  | PLATICAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 MAR
20 | ORIENTACIÓN A MUJERES PARA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO |  | CANALIZACIONES | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
21 | REALIZAR CAMPAÑAS EN TEMAS PREVENTIVOS |  | CAMPAÑAS | 36 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 3; Calendario 2026 FEB: 3; Calendario 2026 MAR: 3
22 | BRINDAR EL SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA A PACIENTES CON PADECIMIENTOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS. |  | TERAPIAS | 180 | P | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 15; Calendario 2026 FEB: 15; Calendario 2026 MAR: 15
23 | SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE DESAYUNO CALIENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | DESAYUNADORES | 84 | P | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 7; Calendario 2026 FEB: 7; Calendario 2026 MAR: 7
24 | SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE DESAYUNO FRIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | DESAYUNOS | 168 | P | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 14; Calendario 2026 FEB: 14; Calendario 2026 MAR: 14
| GRAN TOTAL |  |  | 2528
Formulas:
Fecha de Revisión = [Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
LIC. GUADALUPE FLORES MORALES DIRECTORA DEL SMDIF
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 2
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  | FUNCIÓN: |  | 007 OTROS ASUNTOS SOCIALES | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 021 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 OTROS ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 020 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | BRINDAR ACCIONES QUE PROMUEVEN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, CONTRIBUYENDO A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ. | [15 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 FEB: 4; Calendario 2026 MAR: 4; Calendario 2026 ABR: 4; Calendario 2026 MAY: 4; Calendario 2026 JUN: 4
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
5 | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL |  | PROGRAMAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 SEP; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
6 | SIGNAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO |  | PROGRAMAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 SEP; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
7 | REALIZAR DE JORNADAS DE SALUD |  | JORNADAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 SEP; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
8 | REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES MASIVOS |  | EVENTOS | 7 | P | Calendario 2026 ENE: 1; Calendario 2026 MAR: 1; Calendario 2026 ABR: 1; Calendario 2026 MAY: 1; Calendario 2026 AGO: 1; Calendario 2026 NOV: 2
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
9 | REALIZAR GESTIÓN Y ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES |  | GESTIONES | 3 | P | bar: Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
10 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  | CAMPAÑAS | 8 | P | bar: Calendario 2026 MAR to Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO to Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
11 | DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES |  | DIFUSIONES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
12 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES |  | ACTUALIZACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
13 | ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES |  | DESPENSAS | 1800 | P | Calendario 2026 FEB: 300; Calendario 2026 ABR: 300; Calendario 2026 JUN: 300; Calendario 2026 AGO: 300; Calendario 2026 OCT: 300; Calendario 2026 DIC: 300
[5 empty] | R | Calendario 2026 FEB: 300; Calendario 2026 ABR: 300; Calendario 2026 JUN: 300
14 | INTEGRACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE ADULTOS MAYORES |  | SEGUIMIENTOS | 24 | P | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 MAR: 4; Calendario 2026 MAY: 4; Calendario 2026 JUL: 4; Calendario 2026 SEP: 4; Calendario 2026 NOV: 4
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 MAR: 4; Calendario 2026 MAY: 4
15 | REALIZAR ACTIVIDADES INTEGRADORAS PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES |  | ACTIVIDADES | 48 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 FEB: 4; Calendario 2026 MAR: 4; Calendario 2026 ABR: 4; Calendario 2026 MAY: 4; Calendario 2026 JUN: 4
16 | BRINDAR ASESORIAS JURÍDICAS A PERSONAS QUE LO REQUIERAN |  | ASESORIAS | 108 | P | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 9; Calendario 2026 FEB: 9; Calendario 2026 MAR: 9; Calendario 2026 ABR: 9; Calendario 2026 MAY: 9; Calendario 2026 JUN: 9
17 | CANALIZACIÓN CUIDADANA A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES |  | CANALIZACIONES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 2; Calendario 2026 FEB: 2; Calendario 2026 MAR: 2; Calendario 2026 ABR: 2; Calendario 2026 MAY: 2; Calendario 2026 JUN: 2
18 | REALIZACIÓN CURSOS DE AUTOEMPLEO |  | CURSOS | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
19 | REALIZAR PLÁTICAS DE BIENESTAR A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN |  | PLATICAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
20 | ORIENTACIÓN A MUJERES PARA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO |  | CANALIZACIONES | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
21 | REALIZAR CAMPAÑAS EN TEMAS PREVENTIVOS |  | CAMPAÑAS | 36 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 3; Calendario 2026 FEB: 3; Calendario 2026 MAR: 3; Calendario 2026 ABR: 3; Calendario 2026 MAY: 3; Calendario 2026 JUN: 3
22 | BRINDAR EL SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA A PACIENTES CON PADECIMIENTOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS. |  | TERAPIAS | 180 | P | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 15; Calendario 2026 FEB: 15; Calendario 2026 MAR: 15; Calendario 2026 ABR: 15; Calendario 2026 MAY: 15; Calendario 2026 JUN: 15
23 | SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE DESAYUNO CALIENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | DESAYUNADORES | 84 | P | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 7; Calendario 2026 FEB: 7; Calendario 2026 MAR: 7; Calendario 2026 ABR: 7; Calendario 2026 MAY: 7; Calendario 2026 JUN: 7
24 | SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE DESAYUNO FRIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | DESAYUNOS | 168 | P | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 14; Calendario 2026 FEB: 14; Calendario 2026 MAR: 14; Calendario 2026 ABR: 14; Calendario 2026 MAY: 14; Calendario 2026 JUN: 14
| GRAN TOTAL |  |  | 2528
Formulas:
Fecha de Revisión = [Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
LIC. GUADALUPE FLORES MORALES DIRECTORA DEL SMDIF
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL

## 3
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA: |  | 015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL |  |  | FUNCIÓN: |  | 007 OTROS ASUNTOS SOCIALES | [10 empty] | Fecha de Emisión | Fecha de Revisión | Nivel de Revisión
PROYECTO: |  | 021 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | SUBFUNCIÓN: |  | 001 OTROS ASUNTOS SOCIALES
UNIDAD RESPONSABLE: |  | 020 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA |  |  | FINALIDAD: |  | 002 DESARROLLO SOCIAL
OBJETIVO: |  | BRINDAR ACCIONES QUE PROMUEVEN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS Y PERSONAS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD, CONTRIBUYENDO A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS SOCIALES DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ. | [15 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 3
Núm. | Actividad |  | Unidad de Medida | Programa | Avance | Calendario 2026 | [11 empty] | Indicadores de Cumplimiento
[6 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
1 | ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | ACTIVIDADES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
2 | ELABORACIÓN Y ENTREGA DE REPORTES SEMANALES |  | REPORTES | 49 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5
[5 empty] | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
3 | ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS ENVIADOS A DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
4 | RECEPCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTOS POR PARTE DE DEPENDENCIAS ESTATALES Y/O MUNICIPALES |  | REQUERIMIENTOS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
5 | IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL |  | PROGRAMAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 SEP; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
6 | SIGNAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON LOS DIFERENTES ÓRDENES DE GOBIERNO |  | PROGRAMAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 SEP; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
7 | REALIZAR DE JORNADAS DE SALUD |  | JORNADAS | 6 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 MAY; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 SEP; Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
8 | REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES MASIVOS |  | EVENTOS | 7 | P | Calendario 2026 ENE: 1; Calendario 2026 MAR: 1; Calendario 2026 ABR: 1; Calendario 2026 MAY: 1; Calendario 2026 AGO: 1; Calendario 2026 NOV: 2
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
9 | REALIZAR GESTIÓN Y ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES |  | GESTIONES | 3 | P | bar: Calendario 2026 MAR; Calendario 2026 JUL; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
10 | REALIZAR CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD |  | CAMPAÑAS | 8 | P | bar: Calendario 2026 MAR to Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO to Calendario 2026 NOV
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
11 | DIFUSIÓN DE CONVOCATORIAS PARA ACCEDER A LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES |  | DIFUSIONES | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
12 | ELABORAR Y/O ACTUALIZAR PADRONES DE BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES |  | ACTUALIZACIONES | 2 | P | bar: Calendario 2026 ENE; Calendario 2026 JUL
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
13 | ENTREGA DE DESPENSAS A FAMILIAS VULNERABLES |  | DESPENSAS | 1800 | P | Calendario 2026 FEB: 300; Calendario 2026 ABR: 300; Calendario 2026 JUN: 300; Calendario 2026 AGO: 300; Calendario 2026 OCT: 300; Calendario 2026 DIC: 300
[5 empty] | R | Calendario 2026 FEB: 300; Calendario 2026 ABR: 300; Calendario 2026 JUN: 300; Calendario 2026 AGO: 300
14 | INTEGRACIÓN Y/O SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE ADULTOS MAYORES |  | SEGUIMIENTOS | 24 | P | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 MAR: 4; Calendario 2026 MAY: 4; Calendario 2026 JUL: 4; Calendario 2026 SEP: 4; Calendario 2026 NOV: 4
[5 empty] | R | Calendario 2026 ENE: 4; Calendario 2026 MAR: 4; Calendario 2026 MAY: 4; Calendario 2026 JUL: 4; Calendario 2026 SEP: 4
15 | REALIZAR ACTIVIDADES INTEGRADORAS PARA GRUPOS DE ADULTOS MAYORES |  | ACTIVIDADES | 48 | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
[5 empty] | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
16 | BRINDAR ASESORIAS JURÍDICAS A PERSONAS QUE LO REQUIERAN |  | ASESORIAS | 108 | P | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[5 empty] | R | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
17 | CANALIZACIÓN CUIDADANA A DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES |  | CANALIZACIONES | 24 | P | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
[5 empty] | R | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
18 | REALIZACIÓN CURSOS DE AUTOEMPLEO |  | CURSOS | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
19 | REALIZAR PLÁTICAS DE BIENESTAR A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA POBLACIÓN |  | PLATICAS | 12 | P | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
20 | ORIENTACIÓN A MUJERES PARA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EMPRENDER UN NEGOCIO |  | CANALIZACIONES | 6 | P | bar: Calendario 2026 FEB; Calendario 2026 ABR; Calendario 2026 JUN; Calendario 2026 AGO; Calendario 2026 OCT; Calendario 2026 DIC
R | bar: Calendario 2026 ENE to Calendario 2026 DIC
21 | REALIZAR CAMPAÑAS EN TEMAS PREVENTIVOS |  | CAMPAÑAS | 36 | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[5 empty] | R | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
22 | BRINDAR EL SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA A PACIENTES CON PADECIMIENTOS MUSCULO-ESQUELÉTICOS. |  | TERAPIAS | 180 | P | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
[5 empty] | R | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
23 | SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE DESAYUNO CALIENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | DESAYUNADORES | 84 | P | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
[5 empty] | R | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
24 | SEGUIMIENTO A PROGRAMA DE DESAYUNO FRIO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS |  | DESAYUNOS | 168 | P | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
[5 empty] | R | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| GRAN TOTAL |  |  | 2528
Formulas:
Fecha de Revisión = [Fecha de Emisión]
AUTORIZÓ
MED. JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
Vo.Bo.
LIC. EMMANUEL SUAREZ CARMONA
SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO
ELABORÓ
LIC. GUADALUPE FLORES MORALES DIRECTORA DEL SMDIF
REVISÓ
C.P. GABINO JIMENEZ SANTIAGO
TESORERO MUNICIPAL